กรมชลประทาน

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน – สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2553 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2554

| วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1) | จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3) | การปรับปรุง (4) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5) | สถานการณ์ ดำเนินการ* (6) | วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| การจัดทำ TOR วัตถุประสงค์ : - เพื่อให้ร่าง TOR มีความครบถ้วน สมบูรณ์ การบริหารจัดการน้ำ การจัดทำและรวบรวมเป็นระบบฐานข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการน้ำ วัตถุประสงค์ : - เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปของโครงการ ในพื้นที่รับผิดชอบทั้งฤดูฝนฤดูแล้ง การปรับปรุงแผนการบริหาร จัดการน้ำ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้แผนการบริหารจัดการน้ำมีความชัดเจนการดำเนินงาน ตามแผนมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขในการบริหารจัดการน้ำ พิจารณาตรวจสอบการวางแผนการ จัดสรรน้ำ การส่งน้ำ และการระบายน้ำ วัตถุประสงค์ : - เพื่อให้มีการวางแผนการจัดสรรน้ำ และระบายน้ำในเขตโครงการเพื่อการชลประทาน อุปโภค-บริโภค การอุตสาหกรรม ระบบนิเวศน์ด้านท้ายน้ำให้เหมาะสม และลดปัญหาผลกระทบข้อขัดแย้งต่างๆ ให้น้อยลง การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิด จากน้ำ ศึกษา/รวบรวมข้อมูลลำน้ำต่างๆและอาคารชลประทานในเขตพื้นที่และข้อมูลการใช้น้ำ วัตถุประสงค์ : - เพื่อให้ทราบข้อมูลสภาพลำน้ำ สภาพการไหลของน้ำ สภาพตลิ่ง สภาพทางธรณีวิทยาของลุ่มน้ำ ตำแหน่งที่ตั้งของอาคารในลำน้ำตลอดจนสภาพของที่ตั้งชุมชน และพื้นที่ทำการเกษตรที่ถูกต้อง สำหรับไว้ใช้ในการบริหารจัดการน้ำหรือวางแผนป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ ตรวจสอบสภาพปัจจุบันของพื้นที่ อาคารชลประทานสิ่งกีดขวางทางน้ำ และการบริหารจัดการน้ำ วัตถุประสงค์ : - เพื่อตรวจสอบความพร้อมของการบริหารจัดการน้ำและความพร้อมด้านการดูแลบำรุงรักษาอาคารชลประทาน รวมทั้ง คลองส่งน้ำ วางแผนการทำงานการเตรียม ความพร้อมด้านเครื่องมือเครื่องจักรรวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ (รวมทั้งแนวทางการพยากรณ์น้ำ) วัตถุประสงค์ : - เพื่อให้โครงการมีแผนงานระดับต่างๆ ที่มีความชัดเจน นำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การมีส่วนร่วม การบริหารงานบุคลากร วัตถุประสงค์ : - เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในด้านวินัย และปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นการป้องปรามมิให้เกิดการกระทำผิด และฝ่าฝืนข้อบังคับตามประมวลจริยธรรม - เพื่อพัฒนาแผนติดตามประเมินผลการทำงานขององค์กรตามภารกิจให้ได้มาตรฐานสากล (COSO) ด้านพัสดุ การจัดหาพัสดุ วัตถุประสงค์ : - เพื่อให้กระบวนการจัดหาพัสดุมีคุณภาพ ราคาเหมาะสม ได้พัสดุภายในเวลาที่กำหนด และเป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การควบคุมพัสดุ วัตถุประสงค์ : - เพื่อควบคุมเอกสารข้อมูลการได้มา และสถานะปัจจุบันของสินทรัพย์ในองค์กรให้ถูกต้อง ครบถ้วน ป้องกันการทุจริต และเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของกระทรวงการคลัง และสำนักนายกรัฐมนตรี | - ร่าง TOR ไม่ครอบคลุมและชัดเจน เนื่องจากยังมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน มีไม่เพียงพอ - ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไม่ถูกต้องและ เกิดความผิดพลาดในการจัดเก็บข้อมูล - ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพื้นที่ ชลประทาน พื้นที่เพาะปลูก และ ปริมาณน้ำเก็บกักในอ่างเก็บน้ำจาก พื้นที่จริงกับรายงานมีความ คลาดเคลื่อนไม่ตรงกัน - การปรับปรุงแผนการบริหารจัดการน้ำไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับปริมาณพื้นที่เพาะปลูกค่อนข้างมาก - ข้อมูลที่ได้รับไม่เพียงพอ หรือ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ทันเวลา - การประเมินน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำ ของการประเมินตะกอนดินตกจมใน อ่างเก็บน้ำ - การจัดทำ Rule Curve ไม่สมบูรณ์ - บุคลากรที่มีทักษะ และความชำนาญมีไม่เพียงพอ - ยังไม่มีการดำเนินการศึกษาข้อมูล สภาพลำน้ำความลาดเทของลำน้ำ อาคารที่ขวางทางน้ำที่เป็นปัจจุบัน - การแปรสภาพลำน้ำที่เปลี่ยนไปจากการก่อสร้างอาคารขวางทางน้ำของหน่วยงานอื่น - ความไม่พร้อมด้านการซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารชลประทาน เพื่อการส่งน้ำ การระบายน้ำ - การจัดเตรียมความพร้อมด้าน บุคคลากรเครื่องจักรเครื่องมือที่จำเป็น - การบรูณาการแผนงานระหว่างโครงการหน่วยงาน และการประสานงานภายในหน่วยงาน ยังไม่เพียงพอ - บุคลากรบางส่วนในกรมชลประทาน ยังไม่มีความรู้ในการมีส่วนร่วมการรักษาจรรยา และการเสริมสร้างจริยธรรม - การจัดทำรายงานและประเมินผลการพัฒนาองค์กรล่าช้าเกินกรอบเวลาที่กำหนด (15 ตุลาคม) เนื่องจากคณะทำงานยังไม่เข้าใจเรื่องเกณฑ์การประเมินตนเอง การจัดทำแผน และการติดตามประเมินผล - การจัดส่งรายงานความต้องการพัสดุล่าช้า ข้อมูลไม่ครบถ้วน ทำให้การจัดซื้อ จัดจ้างล่าช้า ไม่ทันตามเงื่อนไขที่กำหนด - การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์เกี่ยวกับการได้มา สถานะปัจจุบัน จำนวนที่มีอยู่จริงยังไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ทำให้เกิดข้อผิดพลาดด้านบัญชีต้นทุนของหน่วยงาน และส่งผลกับการถ่ายโอนภารกิจ - ไม่มีระบบการจัดเก็บเอกสาร หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ ทำให้สินทรัพย์บางส่วนอยู่นอกระบบ ขาดการดูแล เกิดช่องว่างต่อการทุจริต | 31 มี.ค.54 31 มี.ค.54 31 มี.ค.54 31 มี.ค.54 31 มี.ค.54 31 มี.ค.54 31 มี.ค.54 31 มี.ค.54 31 มี.ค.54 30 ก.ย..53 30 ก.ย..53 30 ก.ย.53 30 ก.ย.53 | - ให้ความรู้แก่บุคลากรในการตรวจสอบร่าง TOR - จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการร่าง TOR เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มเติมรายละเอียดให้ครอบคลุมและชัดเจน - เร่งรัดผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด - จัดให้มีการประชุมชี้แจง อธิบายพร้อมทำความเข้าใจ แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องยิ่งขึ้น - จัดให้มีการตรวจสอบอาคารชลประทานเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจวัดปริมาณน้ำ ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติตลอดเวลา และตรวจทานข้อมูล อย่างสม่ำเสมอ - ใช้อุปกรณ์การตรวจวัดทั้งปริมาณน้ำ และระดับน้ำให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน - สำรวจและจัดทำแผนที่แฉกส่งน้ำ ให้ได้ระดับคูส่งน้ำ พร้อมฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำชลประทานในระบบ GIS - ศึกษาการใช้น้ำที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ ทบทวนศักยภาพของแหล่งน้ำต้นทุนใน ลุ่มน้ำ และพื้นที่เป้าหมายเพื่อลดผลกระทบจากภาวะการขาดแคลนน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ - จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการแก่บุคคลากรและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์และการจัดทำรายงานที่ถูกต้อง - จัดหาเครื่องมือตรวจวัดสมัยใหม่ พร้อมแผนพัฒนาบุคลากรดูแลระบบและบำรุงรักษาระบบ - นำระบบภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับชั้นข้อมูลแทนการรายงานสรุป - ดำเนินการเพื่อให้สามารถประเมินน้ำต้นทุนได้ - สนับสนุนเครื่องมือการตรวจวัดและยานพาหนะ - สนับสนุนด้านบุคลากร การบรรจุเพิ่มเติม ทั้งพนักงานของรัฐ และลูกจ้างชั่วคราว - ศึกษาติดตามควบคุมการใช้น้ำของเกษตรกรอย่างใกล้ชิด เพิ่มการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรให้ทราบถึงผลกระทบที่จะเกิดความเสียหายจากการใช้น้ำมากกว่าแผนที่ กำหนด รณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการใช้น้ำร่วมกันอย่างประหยัด - จัดทำรายงานและคู่มือข้อมูลกายภาพลุ่มน้ำ ประกอบด้วย ลำน้ำสายหลัก สายรอง และวิเคราะห์ลักษณะทางอุทกวิทยา เช่น จำนวนประชากร - ตรวจสอบสำรวจหาความจุของ อ่างเก็บน้ำ ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน - ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการข้อมูลต่างๆ ให้สอดคล้องกันและพัฒนาเป็นแบบแผนในรูปแบบที่กำหนดอย่างเดียวกัน - จัดทำระบบสารสนเทศข้อมูลกลาง เพื่อการบริหารจัดการน้ำ โดยกำหนดให้ แต่ละหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบชั้นข้อมูล (Layer) ของตัวเอง ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย - ทำการเผยแพร่ความรู้ด้านวินัย และการเสริมสร้างจริยธรรม พร้อมทั้งสร้างแนวร่วม โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อรูปแบบต่าง ๆ ให้บุคลากรรู้วิธีการมีส่วนร่วมการป้องปรามการกระทำผิดวินัย - จัดประชุมคณะทำงานให้มีความรู้ ความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินตนเอง การจัดทำแผนการติดตามประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กร - สำนัก/กอง ตรวจสอบข้อมูล รายละเอียดในรายงานความต้องการพัสดุให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเร่งรัดจัดส่งรายงานดังกล่าว เมื่อได้รับแผนงานประจำปี เพื่อให้หน่วยพัสดุเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้จนถึงขั้นตอนการอนุมัติ รับราคา และสามารถทำข้อผูกพันได้ทันทีที่ได้รับงบประมาณ - หน่วยงานเจ้าของสินทรัพย์ควรให้ความสำคัญในการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ให้ครบถ้วน กำหนดผู้รับผิดชอบ ให้ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล การตรวจสอบและการจัดทำรายงาน ให้มีความถูกต้องอย่างต่อเนื่อง | 30 ก.ย. 54 อธช. [ผส.พบ.และทุกสำนัก/กอง/หน่วยงานเทียบเท่า] 30 ก.ย. 54 รธบ. [ ผส.อน. และ ผส.ชป. ] 30 ก.ย. 54 รธบ. [ ผส.อน. และ ผส.ชป.] 30 ก.ย. 54 [ ผส.อน. และ ผส.ชป. ] 30 ก.ย. 54 รธบ. [ ผส.อน. และ ผส.ชป. ] 30 ก.ย. 54 รธบ. [ ผส.อน. และ ผส.ชป. ] 30 ก.ย. 54 รธบ. [ ผส.อน. และ ผส.ชป. ] 30 ก.ย. 54 รธบ. [ ผส.อน. และ ผส.ชป. ] 30 ก.ย. 54 รธบ. [ ผส.อน. และ ผส.ชป. ] รธส. [ ผส.คญ. ] 31 มี.ค. 54 อธช. [ ผส.พบ. และ ทุกสำนัก/กอง/หน่วยงานเทียบเท่า] 31 มี.ค. 54 อธช. [ ผส.พบ. และ ทุกสำนัก/กอง / หน่วยงานเทียบเท่า ] 31 มี.ค. 54 อธช., รธบ., รธร. รธส. และ รธว. [ ทุกสำนัก/กอง และ หน่วยงานเทียบเท่า ] 31 มี.ค.54 รธร. [ ผอ.กพ. และ ทุกสำนัก/กอง /หน่วยงานเทียบเท่า ] | O O O O O O O O O ( ( ( ( | - ติดตามจากผลปฏิบัติงานให้ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย - ติดตามจากผลปฏิบัติงาน - ติดตามจากผลปฏิบัติงานให้ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย - ติดตามจากผลสำเร็จของงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย - ติดตามจากผลสำเร็จของงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย - เครื่องมือที่จัดหาได้และบุคลากรที่ได้รับการอบรม - ปริมาณน้ำต้นทุนเพียงพอ ข้อร้องเรียนเรื่องน้ำและความเสียหายการปลูกพืชน้อยลง - ติดตามจากผลสำเร็จของการจัดทำรายงานและคู่มือ - ติดตามจากผลสำเร็จของงาน ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย - ติดตามจากงบประมาณที่ได้รับ - ติดตามจากผลสำเร็จของงาน ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย - ส่งให้ทุกส่วนรับทราบ และให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบ และนำขึ้นเว็บไซต์ของสำนักฯ - มอบหมายผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุม - ติดตามจากผลสำเร็จของงาน ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย - ติดตามจากงบประมาณที่ได้รับ - มอบหมายผู้รับผิดชอบ และกำกับ ดูแล ตรวจสอบให้ถูกต้อง |

# Text boxes

แบบติดตาม ปอ.3

*  สถานการณ์ดำเนินการ :

( =  ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด

(  =  ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

X   =  ยังไม่ดำเนินการ

O   =  อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน ........................................................

ตำแหน่ง ..............................................................

วันที่ ................/........................./ พ.ศ. 2554........